## Sheet1
| 디자인 |  |  | 퍼블 |  |  | 개발 |  |  | 기획
| 완료 | 예정 | 이슈 | 완료 | 예정 | 이슈 | 완료 | 예정 | 이슈 | 완료 | 예정 | 이슈 | etc.
2022-05-22 | 화면작업 - 로그인 - 비밀번호찾기 - 아이디찾기 - 임시비밀번호로그인 | 회원가입 | - | 화면 - 로그인 - 비밀번호찾기 | 화면 - 아이디찾기 - 임시비밀번호 | 가로세로 화면 최소사이즈 지정 | - | 비밀번호찾기 기능 구현 | - | - | 별 - 기획서수정 + 화면 ID작업 다혜 - IA정리 및 스프링 업로드 작업 | 1. 인증 부분 삭제 (개발 및 개인정보 문제로) 2. 공지사항, 고객센터(1:1문의, 자주하는질문) 화면 추가 | 화면ID에 -, _ 제외로 작업
2022-06-07 | 화면작업 - 회원가입 입력 - 회원가입 완료 (팝업) | 마이페이지 | 인풋 디자인 밑줄 굵기조절 | 화면 - 아이디 찾기 | 화면 - 팝업 - 회원가입 입력 | 로그인 후 메인 임시로 작업하기 -> 마이페이지 우선 작업예정으로 중간 다리 역할 | 비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 퍼블, 디자인 작업에 맞춰 회원가입까지 되는 대로 | 이메일 발송은 미완이나 랜덤 키 발생까지 구현 완료 | 관리자 메인 - 권한관리 추가 | - | 1. 마이페이지 진입 시 비밀번호 확인 화면 필요 2. 마이페이지 하위 테마변경 메뉴 추가 | -
2022-06-13 | - | 메인페이지 작업 | 메인페이지 작업시작 | - | 화면 - 팝업 - 회원가입 입력 | 팝업페이지 재작업 회원가입 입력 폼 타이틀 고정형태로(우선순위요청) | - | 아이디 찾기 진행 비밀번호 찾기 퍼블적용하여 완료작업 | 회원가입 페이지 우선순위로 작업요청 | - | 새폴더 추가 버튼 | - | 공유드라이브 개인폴더 최대 3뎁스
6월 25일 | 메인페이지 초안 | 메인페이지 폴서 선택 시 상세화면, 미리보기 화면 작업 회원가입 -> 생년월일 입력 셀렉트박스 | 메인페이지 상세페이지 작업 필요 및 오른쪽상단 프로필 아이콘 마우스 hover시 상세메뉴뜨도록 | 화면 - 팝업 - 회원가입 입력 | 메인페이지 레이아웃작업 | 회원가입 생년월일 캘린더필요, 휴대폰중복확인 버튼 삭제, 주소 검색 버튼 | 로그인, 회원가입, ID찾기< 비밀번호찾기 화면 기능 구현완료 | 전체 기능 전체 완료 작업 | 사용자 빈값입력 후 버튼 선택 시 알럿창, 잘못된 정보 입력 시 '실패'페이지 출력 |  |  |  | 회원가입완료 페이지 팝업으로
2022-07-06 | 메인페이지 초안 + 폴더 상세 | 1. 메인 부수적인 내용 -> 퍼블전달 2. 일러스트 , 기획서 수정 등 다음회의 |  | 생년월일 셀렉트 수정 | 메인페이지 레이아웃작업 |  | 로그인, 회원가입, 모든 화면 진행 완료 | 비밀번호 변경 팝업, 유효성검사