## Sheet1
| 디자인 |  |  | 퍼블 |  |  | 개발 |  |  | 기획
| 완료 | 예정 | 이슈 | 완료 | 예정 | 이슈 | 완료 | 예정 | 이슈 | 완료 | 예정 | 이슈 | etc.
2022-05-22 | 화면작업 - 로그인 - 비밀번호찾기 - 아이디찾기 - 임시비밀번호로그인 | 회원가입 | - | 화면 - 로그인 - 비밀번호찾기 | 화면 - 아이디찾기 - 임시비밀번호 | 가로세로 화면 최소사이즈 지정 | - | 비밀번호찾기 기능 구현 | - | - | 별 - 기획서수정 + 화면 ID작업 다혜 - IA정리 및 스프링 업로드 작업 | 1. 인증 부분 삭제 (개발 및 개인정보 문제로) 2. 공지사항, 고객센터(1:1문의, 자주하는질문) 화면 추가 | 화면ID에 -, _ 제외로 작업
2022-06-07 | 화면작업 - 회원가입 입력 - 회원가입 완료 (팝업) | 마이페이지 | 인풋 디자인 밑줄 굵기조절 | 화면 - 아이디 찾기 | 화면 - 팝업 - 회원가입 입력 | 로그인 후 메인 임시로 작업하기 -> 마이페이지 우선 작업예정으로 중간 다리 역할 | 비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 퍼블, 디자인 작업에 맞춰 회원가입까지 되는 대로 | 이메일 발송은 미완이나 랜덤 키 발생까지 구현 완료 | 관리자 메인 - 권한관리 추가 | - | 1. 마이페이지 진입 시 비밀번호 확인 화면 필요 2. 마이페이지 하위 테마변경 메뉴 추가 | -
2022-06-13 | - | 메인페이지 작업 | 메인페이지 작업시작 | - | 화면 - 팝업 - 회원가입 입력 | 팝업페이지 재작업 회원가입 입력 폼 타이틀 고정형태로(우선순위요청) | - | 아이디 찾기 진행 비밀번호 찾기 퍼블적용하여 완료작업 | 회원가입 페이지 우선순위로 작업요청 | - | 새폴더 추가 버튼 | - | 공유드라이브 개인폴더 최대 3뎁스